| Номер дома по ГП | Дата передачи ключей дольщикам | Работы, которые осталось выполнить. |
| --- | --- | --- |
| 57 | 01.09.2016 с 12-00 до 18-00 | Облицовка цоколя, установка плинтуса, установка кухонной мойки, установка перил на входе, завершение укладки керамогранита на лестничной клетке. |
| 56 | 15.09.2016 | Облицовка цоколя, финишные работы по укладке ламината, установка плинтуса, доделка натяжных потолков, установка кухонной мойки, установка перил на входе, укладка керамогранита на лестничной клетке. |
| 55 | 30.11.2016 | Дом находится в низкой степени готовности. Кровля выполнена. Устанавливаются межкомнатные перегородки, ведутся работы по монтажу холодного и горячего водоснабжения, электромонтажные работы |
| 54 | 30.11.2016 | Дом находится в низкой степени готовности. Кровля выполнена. Устанавливаются межкомнатные перегородки , ведутся работы по монтажу холодного и горячего водоснабжения, электромонтажные работы |
| 53 | 30.10.2016 | Облицовка цоколя, установка натяжных потолков, поклейка обоев, укладка ламината, покраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, финальные работы по остеклению витражами, установке лестничного ограждение внутри, установка перил на входе, установка сантехники, установка межкомнатных и межквартирных дверей, монтаж электрощитового оборудования. |
| 52 | 30.10.2016 | Облицовка цоколя, установка натяжных потолков, поклейка обоев, укладка ламината, покраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, остекление витражами, установка лестничного ограждения внутри, установка перил на входе, установка сантехники, установка межкомнатных и межквартирных дверей, монтаж электрощитового оборудования. |
| 51 | 30.09.2016 | Облицовка цоколя, установка натяжных потолков, поклейка обоев (4 кв. оклеено), укладка ламината, покраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, остекление витражами, установка лестничного ограждения внутри, установка перил на входе, установка сантехники, установка межкомнатных и межквартирных дверей, монтаж электрощитового оборудования. |
| 50 | 30.09.2016 | Облицовка цоколя, установка натяжных потолков, поклейка обоев (18 кв. оклеено), укладка ламината, покраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, остекление витражами, установка лестничного ограждения внутри, установка перил на входе, установка сантехники, установка межкомнатных и межквартирных дверей, монтаж электрощитового оборудования. |
| 49 | 1 декада октября 2016 | Облицовка цоколя, установка натяжных потолков, поклейка обоев, укладка ламината, покраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, остекление витражами, установка лестничного ограждения внутри, установка перил на входе, установка сантехники, установка межкомнатных и межквартирных дверей, монтаж электрощитового оборудования. |
| 48 | 1 декада октября 2016 | Облицовка цоколя, установка натяжных потолков, поклейка обоев, укладка ламината, покраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, остекление витражами, установка лестничного ограждения внутри, установка перил на входе, установка сантехники, установка межкомнатных и межквартирных дверей, монтаж электрощитового оборудования. |
| 47 | 15.09.2016 | Облицовка цоколя ,укладка ламината, установка плинтуса, доделка натяжных потолков, установка кухонной мойки, установка перил на входе, укладка керамогранита на лестничной клетке. |
| 46 | 01.09.2016 с 12-00 до 18-00 | Облицовка цоколя, установка плинтуса, установка кухонной мойки, установка перил на входе, укладка керамогранита на лестничной клетке. |
| 45 | 1 декада октября 2016 | Облицовка цоколя, установка натяжных потолков, поклейка обоев, укладка ламината, покраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, лестничное ограждение внутри, установка перил на входе, установка сантехники, установка дверей. |
| 44 | 1 декада октября 2016 | Облицовка цоколя, установка натяжных потолков, поклейка обоев, укладка ламината, покраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, лестничное ограждение внутри, установка перил на входе, установка сантехники, установка дверей. |
| 43 | 30.11.2016 | Облицовка цоколя, монтаж витражей, шпаклевка стен, выравнивание полов,установка коробов в с/у и на кухне, облицовка плиткой с/у, установка сантехники, поклейка обоев, укладка ламината, установка натяжных потолков; шпаклевка, окраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, лестничное ограждение внутри, установка перил на входе, установка тамбурных, квартирных и межкомнатных дверей. |
| 42 | 30.11.2016 | Облицовка цоколя, монтаж витражей, шпаклевка стен, выравнивание полов, установка коробов в с/у и на кухне, облицовка плиткой с/у, установка сантехники, поклейка обоев, укладка ламината, установка натяжных потолков; шпаклевка, окраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, лестничное ограждение внутри, установка перил на входе, установка тамбурных, квартирных и межкомнатных дверей. |
| 41 | 2 декада октября 2016 | Облицовка цоколя, шпаклевка стен, выравнивание полов, установка сантехники, поклейка обоев, укладка ламината, установка натяжных потолков; шпаклевка, окраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, лестничное ограждение внутри, установка перил на входе, установка межкомнатных и тамбурных дверей. |
| 40 | 2 декада октября 2016 | Облицовка цоколя, шпаклевка стен, выравнивание полов, установка сантехники, поклейка обоев, укладка ламината, установка натяжных потолков; шпаклевка, окраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, установка межкомнатных дверей. |
| 39 | 2 декада ноября 2016 | Облицовка цоколя, доделка межкомнатных перегородок, шпаклевка стен, выравнивание полов, установка сантехники, поклейка обоев, укладка ламината, установка натяжных потолков; шпаклевка, окраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, лестничное ограждение внутри, установка перил на входе, установка межкомнатных, входных и тамбурных дверей, установка витражей |
| 38 | 2 декада октября 2016 | Облицовка цоколя, доделка межкомнатных перегородок, шпаклевка стен, выравнивание полов, установка сантехники, поклейка обоев, укладка ламината, установка натяжных потолков; шпаклевка, окраска стен, укладка керамогранита подъездов и лестничных клеток, лестничное ограждение внутри, установка перил на входе, установка межкомнатных, входных и тамбурных дверей, установка витражей. Устройство сетей горячего и холодного водоснабжения, электромонтажные работы. |