**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**Которые необходимо выполнить по газификации деревни.**

1.Собрать и оформить установленным порядком исходные данные для выполнения расчетной схемы:

- количество домов

- их площадь

- места расположения

- ситуационный план

- протокол собрания

- работа с местными органами в части сбора справок, подписей и т.д.

2. Получить в обл.газе т/у на выполнение расчетной схемы

3. Выполнить расчетную схему.

4. Получить т/у на проектирование уличных сетей.

5. Собрать и оформить установленным порядком исходные данные для проектирования:

- Акт выбора трассы.

- Топосъемку.

- Геологию.

6. Провести тендер по выбору подрядчика на выполнение проекта газоснабжения.

7. Выбрать подрядчика и заказать проект,(конечная цель – проект прошел согласование и экспертизу).

8. Провести тендер и выбрать подрядчика на монтаж уличных сетей.

9. Заключить договор на ведение тех.надзора.

10. Заключить договор на монтаж уличных сетей газопровода.

11. Оплатить и принять совместно с эксплуатирующей организацией смонтированный газопровод.

12. Обеспечить врезку и пуск газа в уличную сеть.