**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

 **Которые необходимо выполнить по газификации деревни.**

 1.Собрать и оформить установленным порядком исходные данные для выполнения расчетной схемы:

 - количество домов

 - их площадь

 - места расположения

 - ситуационный план

 - протокол собрания

 - работа с местными органами в части сбора справок, подписей и т.д.

 2. Получить в обл.газе т/у на выполнение расчетной схемы

 3. Выполнить расчетную схему.

 4. Получить т/у на проектирование уличных сетей.

 5. Собрать и оформить установленным порядком исходные данные для проектирования:

 - Акт выбора трассы.

 - Топосъемку.

 - Геологию.

 6. Провести тендер по выбору подрядчика на выполнение проекта газоснабжения.

 7. Выбрать подрядчика и заказать проект,(конечная цель – проект прошел согласование и экспертизу).

 8. Провести тендер и выбрать подрядчика на монтаж уличных сетей.

 9. Заключить договор на ведение тех.надзора.

10. Заключить договор на монтаж уличных сетей газопровода.

11. Оплатить и принять совместно с эксплуатирующей организацией смонтированный газопровод.

12. Обеспечить врезку и пуск газа в уличную сеть.