График опрессовки газового оборудования.

Подъезд №1

стояк №1. 26 (вечер), 27 февраля, квартира № 1 и выше  
стояк №2-3. 27-28 февраля, квартиры № 2,3 и выше  
стояк №4. 2-3 марта (вечер), квартира № 4 и выше  
стояк №5. 3-4 марта (вечер), квартира № 5 и выше  
стояк №6. 4 (вечер), 5 марта, квартира № 6 и выше

Подъезд №2

стояк №1-2. 5-6 марта, квартиры № 43,44 и выше  
стояк №3. 9-10 марта (вечер), квартира 45 и выше  
стояк №4. 11(вечер), 12 марта, квартира № 46 и выше

Подъезд №3

стояк №1-2. 12-13 марта, квартиры № 71,72 и выше  
стояк №3. 16-17 марта (вечер), квартира № 73 и выше  
стояк №4. 18-19 марта (вечер), квартира № 74 и выше

вечер с18-00 до 21-00  
выходные дни 9-00 до 17-00

Для быстрого и успешного проведения работ, необходимо обеспечить доступ в квартиры к газовому оборудованию по всему стояку до окончания работ по вашему стояку.

От ГазРегионСервиса работы будет выполнять мастер Лашманов Алексей + 3-4 работника.

Уважаемые соседи, от нас зависит как быстро мы получим газ в доме, при отсутствии доступа хотя бы в 1 квартиру, опрессовка по данному стояку не будет произведена и сроки пуска газа затянутся.