*В период с 01.10.2016г. по 31.10.2016г. на объектах строительства*

*КВАРТСТРОЙ НИЖНИЙ НОВГОРОД были выполнены следующие виды работ и мероприятий*:

**Объект: Жилые дома №6-5, 6-6 - 1 очередь строительства II пускового комплекса застройки в квартале улиц Пушкина-Тимирязева**

**Ж/дом 6-5**

1. Производятся работы по монтажу внутренних инженерных систем жилой части:

-отопление (работы выполнены на 95%)

- вентиляция (работы выполнены на 97%)

- холодное водоснабжение (работы выполнены на 95%)

- горячее водоснабжение (работы выполнены на 95%)

- электроснабжение (работы выполнены на 95%)

1. Производится отделка мест общего пользования в жилом доме (работы выполнены на 55%)
2. Ведутся работы по устройству штукатурного фасада стилобатной части (работы выполнены на 95%)
3. Ведутся работы по благоустройству придомовой территории (работы выполнены на 40%)
4. Производятся работы по устройству эксплуатируемой кровли стилобатной части (работы выполнены на 85%)
5. Завершены работы по установке дверей выходов на эксплуатируемую кровлю стилобатной части

**Ж/дом 6-6**:

1. Производятся работы по монтажу внутренних инженерных систем жилой части:

- отопление (работы выполнены на 95%)

- вентиляция (работы выполнены на 50%)

- холодное водоснабжение (работы выполнены на 95%)

- горячее водоснабжение (работы выполнены на 95%)

1. Ведутся работы по устройству штукатурного фасада стилобатной части (работы выполнены на 90%)
2. Ведутся работы по благоустройству придомовой территории (работы выполнены на 20%)
3. Ведутся работы по монтажу витражей входной группы (работы выполнены на 10%)

**Объект: Жилые дома №6-7, 6-8 - 2 очередь строительства II пускового комплекса застройки в квартале улиц Пушкина-Тимирязева.**

**Ж/дом 6-7**

1. Выполняются работы по устройству монолитных конструкций 3 надземного этажа стилобатной части (работы выполнены на 65%)