## all areas
DTC TEAM Action Plan 90 days | [7 empty] | not started / in progress / on hold / done
AREA | PLAN | Activity | Priority | DTC - resp | Cross-func. department | Timeline | timeline days after launch | Status | Comments Q2 | Comments Q3
NS |  | составление собственного отчета по SPH, с рейтингом ребят и динамикой по месяцу | низкий | Смирнова |  | май
|  | проведение повторного TLU в соответствии с аджайлом и скрамом | средний | Кашников |  | апрель
|  | замена неэффективных сотрудников, как в зале так и на складе | высокий | Кашников |  | Апрель-май
|  | менеджер 80% в зале | высокий | Кашников |  | май
|  | составление нового отчета по продажам гендера(коллекции) | средний | Горелый |  | Апрель
|  | проведение собрания с линейным персоналом составлением плана 90дней(после -коррекция текущего плана) | высокий | Кашников |  | 7 апреля
|  | разработка новых видео курсов для трансляции в комнате персонала | средний | Кашников |  | Апрель
|  | создание конференций на магазинном уровне с помощью skype(видео или аудио) | низкий | кашников |  | Май
|  | научить ребят всегда говорить ДА | средний | Смирнова |  | Май
|  | рассмотреть возможность установки ip камеры для мониторинга торгового зала. | низкий | кашников |  | июнь
|  | закрепление 1+ потенциального сотрудника за капитаном\директором | средний | Горелый |  | май
|  | увеличение конв за счет роста конв каждого сотрудника. | высокий | Горелый |  | май
|  | анализ ЕА заказов сотрудниками на ежедневном уровне | средний | Смирнова |  | май
|  | проведение аттестации по продукту и технологиям | средний | кашников |  | май
|  | движение стогнирующих сотрудников на межмагазинном уровне, обсуждение с директорами данного подхода | низкий | Кашников |  | май