## Лист1
NN | В И Д Ы Р А Б О Т | Ед.изм. | Объем | Расценка | Стоимость, руб. | Сделано % | Сделано на …..
Комната: пол - 10,7 м2, стены - 31 м2
Прихожая: пол - 2,4 м2, стены - 12 м2
Санузел: пол - 2,3 м2, стены - 15 м2
1. | Полы |  |  |  | 16745
| Обеспыливание поверхности пола, обработка грунтом | м2 | 15.4 | 40 | 616
| Выравнивание поверхности пола под укладку кварцвинилового покрытия (комната,прихожая) - ?? | м2 | 13.1 | 120 | 1572
| Выравнивание поверхности пола "в маяк" (стяжка) - санузел | м2 | 2.3 | 650 | 1495
| Укладка напольного покрытия - кварцвиниловое - комната, прихожая | м2 | 13.1 | 320 | 4192
| Укладка напольной плитки/керамгранита (санузел) | м2 | 2.3 | 1000 | 2300
| Монтаж плинтуса - пластиковый - ?? (комната, прихожая) | м2 | 16.5 | 80 | 1320
| Монтаж порожков | шт. | 1 | 250 | 250
| Устройство поддона для душевой кабины:стоимость - от : ?? | объём | 1 |  | 5000
| Укладка плитки/ мозаики на душевой поддон - ?? | объём | 1
2. | Стены |  |  |  | 56840
| Обработка грунтом поверхности стен (2 цикла) | м2 | 58 | 60 | 3480
| Штукатурка стен "в маяк" - гипсовая (комнаты, прихожая) - толщина слоя примерно 35 мм | м2 | 43 | 380 | 16340
| Штукатурка стен "в маяк" - цементная (санузел) - толщина слоя примерно 25 мм | м2 | 15 | 430 | 6450
| Шпатлёвка стен под поклейку обоев - ? | м2 | 43 |  | 0
| Поклейка обоев (флизелиновые, виниловые) | м2 | 43 | 180 | 7740
| Монтаж пластиковых уголков (окно) | м.п. | 4.5 | 60 | 270
| Уменьшение дверного проёма в санузле - демонтаж, монтаж | объём | 1 |  | 2500
| Монтаж ГКЛ-конструкций в санузле, примерный объём | м2/м.п. | 3 | 600 | 1800
| Укладка плитки на стены + затирка (цементная) - санузел | м2 | 15 | 1200 | 18000
| Монтаж внешнего пластикового плиточного уголка - "трим" | м.п. | 2.6 | 100 | 260
4. | Сантехнические работы (санузел + кухня) и прочие работы по санузлу |  |  |  | 25850
| Монтаж труб ГВС (горячая вода) и ХВС (холодная вода): душевая кабина, раковина, унитаз, раковина(кухня), стиральная машина, посудомоечная машина - 6 ед. | точка | 9 | 1400 | 12600
| Монтаж труб под полотенцесушитель + установка ПС - ?? | ед. | 1 | 3800 | 3800
| Монтаж канализационных труб (санузел + кухня) | ед. | 6 | 450 | 2700
| Установка унитаза (напольный) с подключением | шт. | 1 | 1200 | 1200
| Установка раковины + тумба, с подключением | шт. | 1 | 1800 | 1800
| Установка раковины (кухня) с подключением - ?? | шт. | 1 |  | 0
| Установка стиральной машины с подключением | шт. | 1 | 650 | 650
| Установка смесителей ( душ + раковина + кухня) | шт. | 3 | 800 | 2400
| Установка зеркала + подсветка | шт. | 1 | 500 | 500
| Монтаж стыка из силиконового герметика, примерный объём | м.пог. | 4 | 50 | 200
5. | Потолки |  |  |  | 11625
| Монтаж натяжных потолков ПВХ + стоимость материалов - примерная стоимость ( +/- 7 %) - "под ключ" | м2 | 15.5 | 750 | 11625
6. | Электромонтажные работы |  |  |  | 22990
| Демонтаж + монтаж электрощита + установка "входного автомата" (в подъезде) | шт. | 1 | 2000 | 2000
| Монтаж "автоматов"/ "узо" в эл.щит | шт. | 8 | 350 | 2800
| Монтаж /прокладка силового кабеля, примерный объём | м.пог. | 130 | 65 | 8450
| Монтаж распределительных коробок | шт. | 5 | 500 | 2500
| Монтаж подразетников под розетки/выключатели, стена - кирпич | шт. | 16 | 200 | 3200
| Установка розеток/выключателей | шт. | 16 | 140 | 2240
| Установка потолочных светильников, примерная стоимость | шт. | 3 | 600 | 1800
7. | Установка дверей "под ключ" |  |  |  | 6000
| Установка межкомнатных дверных блоков "под ключ", примерная стоимость | шт. | 2 | 3000 | 6000
8. | Прочие работы |  |  |  | 6900
| Вынос строительного мусора - ?, примерный объём | меш. | 30 | 30 | 900
| Разгрузка и подъём материалов - ?, примерный объём | тонна | 2.7 | 2000 | 5400
| Монтаж аксессуаров на стены (санузел) | шт. | 3 | 200 | 600
|  |  |  | Общая стоимость работ | 146950