Экологический проект «В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ»

Постановка проблемы

Детский сад №4 «Огонек» функционирует с 1960 года, в октябре 2010 г. учреждение отметит свой 50-летний юбилей.

Работниками ДОУ и родителями воспитанников постоянно ведется работа по благоустройству территории детского сада. На территории 4 игровых площадки, яблоневый сад, площадь земли без построек составляет – 4658 кв.м.

Деревья, растущие на участке посажены в 1987 году, видовое разнообразие их недостаточное. Грунт очень плотный, вытоптанность достигает 30 %, запыленность территории средняя. Суровая зима, засушливая весна, осенняя распутица заставили задуматься о том, как облагородить территорию ДОУ, чтобы и в эти сезоны она была функциональной и привлекательной. Посадка новых деревьев, кустарников, ландшафтный дизайн участков позволят улучшить экологическую обстановку и обеспечить экологическую безопасность благополучателей проекта.

Другим ключевым моментом в обновлении территории будет создание традиционного зеленого газона, который также благотворно влияет на здоровье человека. В самый жаркий день температура воздуха над газоном на 3-5ºС ниже, а влажность воздуха на 10-15% выше соответствующих показателей окружающей атмосферы. Газон также создает благоприятный фон для цветов, защищает почву от сорняков и приятен для глаз.

Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого ее необходимо периодически изменять. Коллектив детского сада решил изменить уже сложившуюся среду, создать индивидуальный облик территории детского сада, соответствующий законам организации пространства под открытым небом. При этом имеющиеся деревья, кустарники и сад будут гармонично включаться в обновленный проект и соответствовать интересам детей, что позволит изменить их отношение к природе во избежание экологических проблем.

Цель проекта:

Озеленить и благоустроить территорию ДОУ для улучшения экологической обстановки, и осуществления экологического и нравственного воспитания дошкольников и взрослых. Задачи:

- Создание экологически благоприятной среды на территории ДОУ;

- Формирование элементов экологического сознания;

- Содействие сотрудничеству детей и взрослых;

- Реализация проекта с помощью имеющихся материалов и оборудования, привлечение к реализации проекта дополнительных источников финансирования;

- Информационное обеспечение деятельности проекта.

Участники проекта: сотрудники ДОУ, дети и их родители. Сроки реализации: апрель – сентябрь.

Ожидаемые результаты:

- создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды; -совершенствование уровня знаний, экологической компетентности и профессионального мастерства педагогов по теме проекта;

- повышение уровня знаний по экологии у 85% воспитанников и уровня экологической культуры родителей;

- привлечение к благоустройству территории ДОУ 50% родителей; - создание ландшафтного комплекса.

План-карта подготовки, разработки и реализации проекта

виды деятельности

сроки

результаты

общее собрание коллектива:

-определение цели;

- создание творческой группы;

- создание детско-взрослых команд

15.04.

решение собрания создание команд

Разработка экологическогопроекта

апрель

утверждение проекта «В гармонии с природой»

разработка плана-карты

19-23.04

утвержден

субботник по благоустройству территории

24.04

благоустроенность территории, информация в газету «Трудовая жизнь»

создание эскизов, разработка макета - ландшафта территории

26.04.

макет- ландшафта территории

составление проектной сметы

27.04.

сводная смета

привлечение дополнительных источников

28.04

участие в проекте ГУСО «Самара лес» (выделено 20 саженцев деревьев) и ИП (привоз грунта)

приобретение необходимых материалов для реализации проекта

май

счета - фактуры

составление ассортиментной ведомости

май

подготовка посадочного материала, почвы

изготовление табличек и экознаков

18-24.05

маршруты и обозначения действий человека в природе

акция «Здравствуй дерево»

май

озеленение участков

высаживание рассады цветов

май-июнь

благоустройство цветников

праздник «Всемирный день окружающей среды»

04.06

усвоение нравственных ценностей, доброе, заботливое отношение к природе и людям

создание тропинки здоровья

июнь-июль

укрепление здоровья, исследовательская деятельность

музыкальное путешествие «Все это – природа»

16.07

закрепление знаний об экологии

«Приходите в гости к нам»- день открытых дверей

12.08

сотрудничество, фотографии

смотр-конкурс ландшафтный дизайн участков

24.08

результаты совместной деятельности по благоустройству

педагогическая диагностика сформированности уровня знаний и умений «Природа и ребенок»

22-24.09

итоговые результаты диагностики

«Осенняя ярмарка»

сентябрь

творческий продукт деятельности детей и взрослых

исследовательская работа на экологической тропе

14.09

обогащение экологического опыта, журнал наблюдений

информационное обеспечение проекта, обобщение положительного опыта

май-сентябрь

публикации в районной газете, на сайте ДОУ, сценарии, видеоматериалы, фотографии

Устойчивость проекта:

причины, по которым проект будет продолжаться:

- деятельность по улучшению экологической обстановки всегда актуальна, поскольку позволяет изменить отношение человека к природе во избежание экологических проблем;

- к реализации проекта присоединились родители, организации и ИП, которые оказывают поддержку и хотят помочь в дальнейшем;

- реализация проекта позволит повлиять на решение экологических проблем для детей, родителей, сотрудников детского сада и других благополучателей проекта.

Показатели оценки результативности проекта:

Оценка хода и итогов реализации проекта будет осуществляться в соответствии с планом проекта. При этом творческая группа будет анализировать следующие данные:

- соответствие сроков реализации;

- количество участников привлеченных дополнительно;

- качество выполненных работ;

- истории успеха, мнение работников проекта о состоянии дел и развитии деятельности;

- количество публикаций о деятельности проекта в СМИ;